## Лист1
№ | Название | Начало аукциона | Срок начала строительства
1 | Школа на 1275 мест, город Серов | Март 2020 | 2020
2 | Школа-сад в селе Усть-Салда, городского округа Верхотурский | Март 2020 | 2020
3 | Реконструкция спортивного ядра Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (Красноуфимский округ) | Март - апрель 2020 | 2020
4 | Дошкольное образовательное учреждение № 2 с ясельными группами на 250 мест в жилом районе "Солнечный" в Чкаловском районе города Екатеринбурга | Апрель 2020 | 2020
5 | Строительство ул. Анатолия Мехренцева на участке от ул. Павла Шаманова до ул. Академика Сахарова в Ленинском районе г. Екатеринбурга. 1 этап строительства. Шифр 07/2017-; 2017 год, с изм. 1 от 06.2017. | Апрель 2020 | 2020
6 | Строительство дороги по ул. Чкалова от улицы Краснолесья до ул. Академика Сахарова в г. Екатеринбурге | Апрель 2020 | 2020
7 | Строительство улицы Рябинина на участке от проспекта Академика Сахарова до улицы Тимофеева-Ресовского на территории 1 очереди застройки планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге" ш. 03/2018-00-; 2018 год, с изм. 1 от 06.2018 г., изм. 2 от 06.2018 г., изм. 3 от 062018 г. изм. 07.2018 г. | Апрель 2020 | 2020
8 | Культурно-досуговый центр в селе Кунгурка городского округа Ревда Свердловской области | Апрель 2020 | 2020
9 | Строительство улицы Тимофеева-Ресовского, от улицы Рябинина до улицы Вильгельма де Геннина, на территории 1 очереди застройки планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге. 1 этап | Апрель 2020 | 2020
10 | Вертолетные (посадочные) площадки Медицины катастроф в г.Карпинске Свердловской области | Апрель 2020 | 2020
11 | Лыжная база по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, микрорайон Зеленый мыс, № 38а | Апрель - май 2020 | 2018
12 | Центр бокса Талица | Май - июнь 2020 | 2020
13 | Крытый каток в Байкаловском сельском поселении Байкаловского муниципального района Свердловской области | Май - июнь 2020 | 2020
14 | Строительство систем газоснабжения государственной собственности Свердловской области (Газопровод р.п.Пышма – п.Первомайский – г.Камышлов. II пусковой комплекс. п.Первомайский – г.Камышлов) | Май - июнь 2020 | 2020

## рабочий (hidden)
№ | Название | Национальный проект | Федеральный проект | Заключен контракт (дата начала работ) - | ; Объект введен - | Всего на 2019 год - | ; в том числе: федеральное - | ; областное - | ; муниципальное - | Срок сдачи (планируемые) | Срок сдачи реальные (если объект сдан) | Документы (акт приема-передачи, псд и т.д.)* | Фото (на разных этапах реализации)**
1 | Строительство моста через р. Карасук на 5 км автодороги "Майское-Чернаки" в Краснозерском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 04.06.2019 | ; Переходящий объект (ввод по контракту - 12.10.2020), завершен демонтаж пролетных строений существующего моста, пролетные строения установлены на конструкции временного сооружения. Демонтаж опор и подходных насыпей | 39600000 | 39600000 | 0 | 0 | 2020-10-12
2 | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово - Верх-Ики ( в гр.района)" в Искитимском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 24.05.2019 | ; Подрядчик остановил работы с 01.10.2019, ведется претензионная работа по расторжению контракта | 31175000 | 0 | 31175000 | 0 | 2019-12-15 | Подрядчик остановил работы, ведется претензионная работа по расторжению контракта
3 | Реконструкция а/д К-19р "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий" (в границах НСО) (км 15+273 - км 17+207) (Новосибирский район) | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 13.07.2017 | ; Переходящий объект (ввод по контракту - 30.08.2020), организованы работы по строительству путепровода, начаты работы по переустройству ЛЭП | 535115700 | 332000000 | 203115700 | 0 | 2020-08-30
4 | Реконструкция К-17р "Новосибирск - Кочки - Павлодар" (км 19+048 - км 27+601) (Новосибирский район) | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 11.07.2017 | ; Переходящий объект (ввод по контракту - 08.12.2022), выполняются работы по устройству обочин, слоев основания и дорожной одежды | 745900000 | 606950000 | 138950000 | 0 | 2022-12-08
5 | Реконструкция а/д "Барабинск-Зюзя-Квашнино" в Барабинском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 10.07.2017 | 23.10.2019 | 174061300 | 0 | 174061300 | 0 | 2019-10-18 | 23.10.2019
6 | Реконструкция а/д "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 09.08.2018 | ; Переходящий объект (ввод по контракту - 15.10.2020), ведутся работы по устройству тротуаров с обеих сторон и устройства дополнительных съездов к домам | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 | 2020-10-15
7 | Реконструкция а/д "Мироновка-Петрушино" в Баганском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 18.05.2019 | ; Выполнены подготовительные и демонтажные работы, устроено земляное полотно ПК0+00 - ПК 126+70, выполнено устройство нижнего слоя дорожной одежды, нижнего слоя основания по основному ходу и примыканиях ПК0+00 - ПК 126+70, ведутся работы по устройству освещения, выносу ВЛ, обстановке | 266465600 | 0 | 266465600 | 0 | 2019-10-05
8 | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 16.08.2019 | ; Переходящий объект (ввод по контракту - 20.10.2020), устройство временных площадок и объездной дороги, расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесье, снятие растительного грунта, ликвидация пучинистях участков, устройство земляного полотна, основания дорожной одежды | 57500000 | 0 | 57500000 | 0 | 2020-10-20
9 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 27.05.2019 | 24.10.2019 | 41513400 | 41513400 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 24.10.2019
10 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.06.2019 | 29.10.2019 | 95123700 | 0 | 95123700 | 0 | 2019-11-15 | 29.10.2019
11 | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения "Новосибирск - аэропорт Толмачево" в г. Обь | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 13.11.2018 | 01.10.2019 | 5963600 | 0 | 5963600 | 0 | 2019-10-01 | 01.10.2019
12 | Реконструкция моста через ручей на 19 км а/д "Мальчиха - Лаптевка" в Колыванском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 06.02.2019 | ; Устранение замечаний комиссии в части монтажа свода, устройство укреплений входного и выходного русла | 6500000 | 0 | 6500000 | 0 | 2019-09-15 | Устранение замечаний комиссии в части монтажа свода, устройство укреплений входного и выходного русла.
13 | Капитальный ремонт пешеходного моста на 8,61 км а/д "Советское шоссе" в Новосибирском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 31.05.2019 | 24.09.2019 | 15561000 | 0 | 15561000 | 0 | 2019-08-17 | 24.09.2019
14 | Капитальный ремонт а/д "105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино" в Маслянинском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 05.10.2017 | 31.10.2018 | 7209700 | 0 | 7209700 | 0 | 2019-07-25 | 31.10.2018
15 | Капитальный ремонт а/д "105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино" в Черепановском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 18.05.2019 | ; Переходящий объект (ввод по контракту - 20.08.2020), объёмы 2019 года выполнены | 5375900 | 0 | 5375900 | 0 | 2020-08-20
16 | Капитальный ремонт а/д "1413 км а/д "М-51" - Колывань" в Колыванском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 23.04.2018 | 21.03.2019 | 29391200 | 0 | 29391200 | 0 | 2019-07-25 | 21.03.2019
17 | Капитальный ремонт а/д "24 км а/д "М-53" - Локти (в гр. района)" в Мошковском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 28.05.2019 | 31.07.2019 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 2019-07-01 | 31.07.2019
18 | Капитальный ремонт а/д "52 км а/д "М-52" - Искитим" в Искитимском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 07.06.2019 | ; Ведутся работы по устройству верхнего слоя покрытия | 13373198 | 0 | 13373198 | 0 | 2019-09-01
19 | Капитальный ремонт а/д "53 км а/д "К-15" - Борково" в Маслянинском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 07.06.2019 | ; Работы завершены, организована работа комиссий | 108968000 | 108968000 | 0 | 0 | 2019-10-01 | Работы завершены (объект сдан)
20 | Капитальный ремонт а/д "53 км а/д "К-29" - Шарчино" в Сузунском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 18.05.2019 | ; Работы завершены, организована работа комиссий | 35598000 | 34598000 | 1000000 | 0 | 2019-10-01 | Работы завершены (объект сдан)
21 | Капитальный ремонт а/д "60 км а/д "К-09" - Довольное" в Каргатском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 31.05.2019 | 18.10.2019 | 259914400 | 249276000 | 10638400 | 0 | 2019-10-10 | 18.10.2019
22 | Капитальный ремонт а/д "Кыштовка-Малокрасноярка" в Кыштовском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 04.06.2019 | 22.10.2019 | 102706900 | 100501400 | 2205500 | 0 | 2019-10-01 | 22.10.2019
23 | Капитальный ремонт а/д «Подъезд к с. Здвинск/2км/» в Здвинском районе Новосибирской области. | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 28.05.2019 | 25.10.2019 | 24126300 | 23126300 | 1000000 | 0 | 2019-09-30 | 25.10.2019
24 | Капитальный ремонт а/д "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Искитимском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 07.06.2019 | 16.10.2019 | 144674200 | 129614500 | 15059700 | 0 | 2019-10-01 | 2019-10-16
25 | Капитальный ремонт а/д "Убинское - Кундран" в Убинском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 03.06.2019 | 28.10.2019 | 24248400 | 18408900 | 5839500 | 0 | 2019-09-15 | 28.10.2019
26 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Искитимском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 28.01.2019 | ; Выполнены разбивочные работы и устройство объездной дороги. Ведутся работы по разборке земляного полотна | 11128600 | 0 | 11128600 | 0 | 2019-08-20
27 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Куйбышевском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 03.05.2017 | ; Работы завершены, организована работа комиссий | 6629200 | 0 | 6629200 | 0 | 2019-09-30
28 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Кыштовском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 30.11.2018 | 30.04.2019 | 12892700 | 0 | 12892700 | 0 | 2019-07-25 | 2019-04-30
29 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Новосибирской районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 14.06.2019 | 14.10.2019 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 2019-09-25 | 14.10.2019
30 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Тогучинском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 03.06.2019 | 20.08.2019 | 9234900 | 0 | 9234900 | 0 | 2019-08-20 | 20.08.2019
31 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Усть-Таркском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 27.05.2019 | ; Выполнены разбивочные работы, работы по устройству объездной дороги, работы по устройству котлована, работы по монтажу трубы. укрепительные работы. Ведутся работы по устройсву покрытия | 14503200 | 0 | 14503200 | 0 | 2019-08-20
32 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Усть-Таркском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 27.05.2019 | ; Выполнены разбивочные работы, работы по устройству объездной дороги, работы по устройству котлована, работы по монтажу трубы. укрепительные работы. Ведутся работы по устройсву покрытия | 9234900 | 0 | 9234900 | 0 | 2019-08-20
33 | Капитальный ремонт моста ч/р Каргат на 27,285 км а/д "Здвинск-Довольное-17 км а/д "К-09" в Здвинском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 18.05.2019 | ; Переходящий объект (ввод по контракту - 09.05.2020), устройство насыпи временной объездной дороги | 57418400 | 0 | 57418400 | 0 | 2020-05-09
34 | Ремонт а/д "10 км а/д "Н-2519" - Варваровка" в Татарском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 07.06.2019 | 26.09.2019 | 8413100 | 8413100 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 26.09.2019
35 | Ремонт а/д "103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района)" в Чулымском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 03.06.2019 | 22.10.2019 | 35160000 | 35160000 | 0 | 0 | 2019-10-01 | 22.10.2019
36 | Ремонт а/д "12 км а/д "К-12" - Криводановка" в Новосибирском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 03.06.2019 | ; Выполнены разбивочные работы. Установлены временные знаки, фрезерование покрытия, устройство а/б покрытия и устроство бортового камня. Ведутся работы по обустройству | 49261200 | 17959800 | 31301400 | 0 | 2019-09-15
37 | Ремонт а/д "130 км а/д "М-53" - Тогучин - Карпысак" в Тогучинском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 03.06.2019 | ; Работы завершены Устранение замечаний рабочей комиссии | 21780000 | 21780000 | 0 | 0 | 2019-09-30
38 | Ремонт а/д "21 км а/д "К-17р" - Верх-Тула" в Новосибирском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 09.10.2018 | ; Работы завершены, организована работа комиссий | 299600 | 0 | 299600 | 0 | 2019-09-30
39 | Ремонт а/д "27км а/д "К-07" - Верх-Каргат - Берёзовка - Новощербаки" в Здвинском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.06.2019 | 15.09.2019 | 23808000 | 22808000 | 1000000 | 0 | 2019-09-15 | 15.09.2019
40 | Ремонт а/д "296 км а/д ""К-17р" - Полойка-Травное-Довольное (в гр. района)" в Доволенском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 26.05.2019 | 23.07.2019 | 8564400 | 8064400 | 500000 | 0 | 2019-09-15 | 23.07.2019
41 | Ремонт а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка-Травное-Довольное (в гр. района)" в Краснозерском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 26.05.2019 | 23.07.2019 | 18500000 | 18500000 | 0 | 0 | 2019-08-15 | 23.07.2019
42 | Ремонт а/д "52 км а/д "Н-1408" - Константиновка - Новоалексеевка" в Куйбышевском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 03.06.2019 | ; Работы завершены Устранение замечаний рабочей комиссии | 7196000 | 0 | 7196000 | 0 | 2019-09-15
43 | Ремонт а/д "66 км а/д "К-15"-Елбань" в Маслянинском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 28.05.2019 | 26.09.2019 | 4951800 | 4951800 | 0 | 0 | 2019-08-15 | 26.09.2019
44 | Ремонт а/д "66 км а/д "Н-1408"- Ушково - Михайловка" в Куйбышевском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 04.06.2019 | ; Переходящий объект (ввод по контракту - 15.08.2020), объёмы 2019 года выполнены | 3150000 | 0 | 3150000 | 0 | 2020-08-15
45 | Ремонт а/д "70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка" в Колыванском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 03.06.2019 | 21.08.2019 | 18373300 | 17784100 | 589200 | 0 | 2019-09-15 | 21.08.2019
46 | Ремонт а/д "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Купинском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.06.2019 | 13.09.2019 | 19916900 | 19916900 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 13.09.2019
47 | Ремонт а/д "Здвинск-Довольное-17 км а/д "К-09" в Доволенском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 26.05.2019 | 26.09.2019 | 19000000 | 0 | 19000000 | 0 | 2019-09-15 | 26.09.2019
48 | Ремонт а/д "Каргат - Маршанское" в Каргатском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 05.10.2017 | 20.09.2019 | 44462500 | 0 | 44462500 | 0 | 2019-07-25 | 20.09.2019
49 | Ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" в Усть-Таркском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 31.05.2019 | 26.09.2019 | 10483100 | 10483100 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 26.09.2019
50 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Новосибирском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 26.05.2019 | ; Выполнены разбивочные работы, фрезерование а/б покрытия. Ведутся работы по укреплению обочин | 53744700 | 8000000 | 45744700 | 0 | 2019-09-20
51 | Ремонт а/д "Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)" в Новосибирском и Коченевском районах | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 05.06.2019 | 25.09.2019 | 66267000 | 10000000 | 56267000 | 0 | 2019-09-20 | 2019-09-25
52 | Ремонт а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.06.2019 | 18.10.2019 | 54769200 | 54769200 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 2019-10-18
53 | Ремонт а/д "Новосибирск - Сокур (в гр. района)" в Мошковском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 14.06.2019 | 24.10.2019 | 48059200 | 44000000 | 4059200 | 0 | 2019-09-15 | 2019-10-24
54 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" в Карасукском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 03.06.2019 | 30.09.2019 | 48260300 | 0 | 48260300 | 0 | 2019-09-30 | 30.09.2019
55 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" в Краснозерском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 30.05.2019 | 15.09.2019 | 28398700 | 28398700 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 2019-09-15
56 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" в Ордынском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 26.05.2019 | 15.09.2019 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 15.09.2019
57 | Ремонт а/д "Новосибирск-Красный Яр" в Новосибирском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 10.06.2019 | 17.10.2019 | 22671000 | 20000000 | 2671000 | 0 | 2019-09-30 | 17.10.2019
58 | Ремонт а/д "Подъезд к с. Красная Сибирь\2 км\" в Кочковском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.06.2019 | ; Работы завершены Устранение замечаний рабочей комиссии | 12343300 | 12343300 | 0 | 0 | 2019-09-15
59 | Ремонт а/д "Северное - Чуваши - Кордон" в Северном районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 26.05.2019 | 29.08.2019 | 9999200 | 0 | 9999200 | 0 | 2019-09-15 | 29.08.2019
60 | Ремонт а/д "Сокур - Смоленский - Орск" в Мошковском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 06.06.2019 | 26.09.2019 | 9332400 | 9332400 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 2019-09-26
61 | Ремонт а/д "Чаны - Погорелка" в Чановском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 14.05.2019 | ; Переходящий объект (ввод по контракту - 15.10.2020), объёмы 2019 года выполнены | 10005900 | 10005900 | 0 | 0 | 2020-10-15
62 | Ремонт а/д "Чаны-Венгерово-Кыштовка" в Венгеровском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 31.05.2019 | ; Работы завершены, организована работа комиссий | 39552000 | 22475800 | 17076200 | 0 | 2019-10-15
63 | Ремонт а/д "Чаны-Венгерово-Кыштовка" в Чановском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 26.05.2019 | ; Выполнены разбивочные и подготовительные работы, по фрезерованию покрытия, устройство выравнивающего слоя Ведутся работы по обустройству | 75183900 | 71356600 | 3827300 | 0 | 2019-09-30
64 | Ремонт а/д "Чингис - Нижнекаменка - Завъялово" в Ордынском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 06.05.2019 | ; Работы завершены Устранение замечаний рабочей комиссии | 6003700 | 6003700 | 0 | 0 | 2019-08-15
65 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ) " в Карасукском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 10.09.2019 | ; Выполнены устройство покрытия. Ведутся работы по обустройству | 9526270 | 0 | 9526270 | 0 | 2019-11-10
66 | Ремонт а/д "Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)" в Колыванском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 16.09.2019 | ; Выполнено покрытие. Ведется обустройство | 9313836.8 | 0 | 9313836.8 | 0 | 2019-11-10
67 | Ремонт а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Новосибирском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 13.09.2019 | ; Выполнено покрытие. Ведется обустройство | 11113926.1 | 0 | 11113926.1 | 0 | 2019-11-10
68 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 10.09.2019 | 22.10.2019 | 8335260 | 0 | 8335260 | 0 | 2019-11-10 | 22.10.2019
69 | Ремонт а/д "1411 км а/д "М-51" - Новокремлевское км 0+000 - км 0+686, км 1+583 - км 18+958 в Коченевском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 14.06.2019 | ; Выполнены земляные работы. Ведутся работы по устройству покрытия | 14475727 | 0 | 14475727 | 0 | 2019-12-31
70 | Ремонт а/д "1402 км а/д "М-51 " - Новомихайловка - Ермиловка км 0+504 - км 32+701" в Коченевском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 14.06.2019 | ; Работы завершены, организована работа комиссий | 6765000 | 0 | 6765000 | 0 | 2019-12-31
71 | Капитальный ремонт а/д «Инская - Барышево - 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» в Новосибирском районе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 05.02.2018 | ; Объект введен 25.09.2018, в 2019 году завершены работы по переустройству линий электропередач | 7058400 | 0 | 7058400 | 0 | 2018-09-25 | 2018-09-25
72 | Ремонт ул. Гоголя от ул. Мичурина до ул. Ипподромская | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 06.09.2019 | 33969490 | 0 | 3706360 | 30263130 | 02.09.2019 | 06.09.2019
73 | Ремонт ул. Фрунзе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 25.09.2019 | 77187600 | 0 | 69372080 | 7815520 | 02.09.2019 | 25.09.2019
74 | Ремонт ул. Бердское шоссе от Матвеевки до проспекта Строителей | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 06.09.2019 | 142103050 | 0 | 141213340 | 889710 | 02.09.2019 | 06.09.2019
75 | Ремонт ул.Жуковского (с ликвидацией места концентрации ДТП: перекресток ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского) | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 06.09.2019 | 94164710 | 0 | 94164710 | 0 | 02.09.2019 | 06.09.2019
76 | Капитальный ремонт ул. Фабричная (с ликвидацией места концентрации ДТП: перекресток ул. Фабричная и ул. Спартака) | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 05.04.2019 | 27.09.2019 | 124025810 | 0 | 124025810 | 0 | 02.09.2019 | 27.09.2019
77 | Капитальный ремонт ул. Большевистская (участок от дома № 48 до ул. Выборная ) | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 08.04.2019 | 23.09.2019 | 91453664 | 0 | 91453664 | 0 | 02.09.2019 | 23.09.2019
78 | Ликвидация места концентрации ДТП ул. Большевистская - ул. Днепрогэсовская | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 08.04.2019 | 23.09.2019 | 55092995 | 0 | 55092995 | 0 | 02.09.2019 | 23.09.2019
79 | Ликвидация места концентрации ДТП ул. Большевистская, 229 | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 08.04.2019 | 23.09.2019 | 24621983 | 0 | 24621983 | 0 | 02.09.2019 | 23.09.2019
80 | Капитальный ремонт ул. Красный проспект от ул. М. Горького до ул. Колыванская | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 27.05.2019 | 28.09.2019 | 118936746 | 0 | 118746356 | 190390 | 2020-01-27 | 28.09.2019
81 | Ликвидация места концентрации ДТП ул. Красный проспект – ул. Советская | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 27.05.2019 | 28.09.2019 | 55359568 | 0 | 55359568 | 0 | 2020-01-27 | 28.09.2019
82 | Ликвидация места концентрации ДТП по ул. Красный проспект, д. 14 (1а) | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 27.05.2019 | 28.09.2019 | 29091972 | 0 | 29091972 | 0 | 2020-01-27 | 28.09.2019
83 | Ликвидация места концентрации ДТП ул. Красный проспект – ул. М. Горького | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 27.05.2019 | 28.09.2019 | 39963472 | 0 | 39963472 | 0 | 2020-01-27 | 28.09.2019
84 | Реконструкция ул. Кедровая от Мочищенского шоссе до городской черты | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 27.05.2019 | ; Переходящий объект (ввод по контракту - 01.09.2020), выполняются работы по выносу коммуникаций | 59703600 | 0 | 1000000 | 58703600 | 2020-09-01
85 | Реконструкция ул. Гусинобродское шоссе от ул. Волочаевская до городской черты), I этап реконструкции – участок от ул. Коминтерна до здания по адресу: ул. Дегтярева, 23 | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 27.05.2019 | ; Переходящий объект (ввод по контракту - 01.09.2020), выполняются работы по устройству ливневой канализации | 59704150 | 0 | 1000000 | 58704150 | 2020-09-01
86 | Реконструкция ул. 2-ая Станционная от дома №29 до ул. Большая и ул. Большая от ул. 2-я Станционная до Колыванского кольца, I этап – участок от ул. Большая, 367/1 до ул. Большая ул.582/1 | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 27.05.2019 | ; Переходящий объект (ввод по контракту - 01.09.2020), выполняются работы по устройству ливневой канализации | 59703500 | 0 | 1000000 | 58703500 | 2020-09-01
87 | Ремонт ул. Краузе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 27.08.2019 | 4387500 | 0 | 0 | 4387500 | 02.09.2019 | 27.08.2019
88 | Ремонт ул. Софийская | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 26.08.2019 | 3997500 | 0 | 0 | 3997500 | 02.09.2019 | 26.08.2019
89 | Ремонт ул. Добролюбова | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 29.08.2019 | 7995000 | 0 | 0 | 7995000 | 02.09.2019 | 29.08.2019
90 | Ремонт ул. Октябрьская | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 28.08.2019 | 2145000 | 0 | 0 | 2145000 | 02.09.2019 | 28.08.2019
91 | Ремонт ул. Ленина | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 28.08.2019 | 3412500 | 0 | 0 | 3412500 | 02.09.2019 | 28.08.2019
92 | Ремонт ул. Громова | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 30.08.2019 | 2437500 | 0 | 0 | 2437500 | 02.09.2019 | 30.08.2019
93 | Ремонт ул. Толмачевская | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 30.08.2019 | 7312500 | 0 | 0 | 7312500 | 02.09.2019 | 30.08.2019
94 | Ремонт ул. Аксенова | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 26.08.2019 | 1755000 | 0 | 0 | 1755000 | 02.09.2019 | 26.08.2019
95 | Ремонт ул. Кутателадзе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 26.08.2019 | 1950000 | 0 | 0 | 1950000 | 02.09.2019 | 26.08.2019
96 | Ремонт ул. Романова | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 28.08.2019 | 4332750 | 0 | 0 | 4332750 | 02.09.2019 | 28.08.2019
97 | Ремонт ул. Каменская | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 28.08.2019 | 1550250 | 0 | 0 | 1550250 | 02.09.2019 | 28.08.2019
98 | Ремонт ул. Горбаня | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 30.08.2019 | 1550250 | 0 | 0 | 1550250 | 02.09.2019 | 30.08.2019
99 | Ремонт ул. Троллейная | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 30.08.2019 | 7155000 | 0 | 0 | 7155000 | 02.09.2019 | 30.08.2019
100 | Ремонт ул. Тихвинская | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 30.08.2019 | 1828500 | 0 | 0 | 1828500 | 02.09.2019 | 30.08.2019
101 | Ремонт ул. Новоуральская | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 27.08.2019 | 5232500 | 0 | 0 | 5232500 | 02.09.2019 | 27.08.2019
102 | Ремонт ул. Российская | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 26.08.2019 | 4548250 | 0 | 0 | 4548250 | 02.09.2019 | 26.08.2019
103 | Ремонт ул. Ключ-Камышенское Плато | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 29.08.2019 | 8050000 | 0 | 0 | 8050000 | 02.09.2019 | 29.08.2019
104 | Ремонт ул. Каменское шоссе | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 27.08.2019 | 2535750 | 0 | 0 | 2535750 | 02.09.2019 | 27.08.2019
105 | Ремонт ул. Чекалина | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 27.08.2019 | 2254000 | 0 | 0 | 2254000 | 02.09.2019 | 27.08.2019
106 | Ремонт ул. Автогенная | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 29.08.2019 | 3220000 | 0 | 0 | 3220000 | 02.09.2019 | 29.08.2019
107 | Ремонт ул. Ласточкина | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 02.04.2019 | 26.08.2019 | 2415000 | 0 | 0 | 2415000 | 02.09.2019 | 26.08.2019
108 | Ремонт ул. Федосеева | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 10.06.2019 | 29.08.2019 | 2227500 | 0 | 0 | 2227500 | 02.09.2019 | 29.08.2019
109 | Капитальный ремонт ул. Лунная | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 24.05.2019 | 22.08.2019 | 59817479.83 | 0 | 58419305.03 | 1398174.8 | 01.08.2019 | 22.08.2019
110 | Ремонт ул. Таёжная | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 24.05.2019 | 02.10.2019 | 8075248.86 | 0 | 7841063.8 | 234185.06 | 01.08.2019 | 02.10.2019
111 | Ремонт ул. Энгельса | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 24.05.2019 | 02.10.2019 | 6820820.07 | 0 | 6623016.288 | 197803.782 | 01.08.2019 | 02.10.2019
112 | Ремонт ул. Тимирязева | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 24.05.2019 | 02.10.2019 | 12382431.49 | 0 | 12023340.9768 | 359090.5132 | 01.08.2019 | 02.10.2019
113 | Ремонт ул. Дзержинского | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 24.05.2019 | 02.10.2019 | 7350856.34 | 0 | 7137681.5061 | 213174.8339 | 01.08.2019 | 02.10.2019
114 | Ремонт ул. Пирогова | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 24.05.2019 | 02.10.2019 | 7475124.93 | 0 | 7258334.297 | 216790.633 | 01.08.2019 | 02.10.2019
115 | Ремонт ул. Морская | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 23.09.2019 | 10.10.2019 | 5791903.88 | 0 | 5502308.69 | 289595.19 | 08.10.2019 | 10.10.2019
116 | Ремонт автомобильной дороги пр.Юбилейный (от кольцевого пересечения с ул. Юбилейная до ул. Украинская) | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 31.05.2019 | 18.10.2019 | 80042106 | 0 | 76040000 | 4002106 | 30.09.2019 | 18.10.2019
117 | Капитальный ремонт ул.Геодезическая | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 31.05.2019 | 25.10.2019 | 15715285 | 0 | 15377305 | 337980 | 2019-10-01 | 25.10.2019
118 | Капитальный ремонт ул.Большая | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 31.05.2019 | 25.10.2019 | 53460000 | 0 | 52460000 | 1000000 | 2019-10-01 | 25.10.2019
119 | Капитальный ремонт Автомобильной дороги №3 | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 03.06.2019 | 03.09.2019 | 9289109 | 0 | 8824654 | 464455 | 2019-10-01 | 03.09.2019
120 | Капитальный ремонт Автомобильной дороги №4 | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 03.06.2019 | 03.09.2019 | 23009292 | 0 | 21858827 | 1150465 | 2019-10-01 | 03.09.2019
121 | Капитальный ремонт Автомобильной дороги №6 | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "Дорожная сеть" | 03.06.2019 | 03.09.2019 | 1098162 | 0 | 1043254 | 54908 | 2019-10-01 | 03.09.2019

## Лист2
|  | ФБ= | 102
102 |  | ; Об= | 11
11 |  |  | 55
55
ФБ=102; Об=11
168